## Planejamento PERT
Macro | Subtarefa | Otimista (h) | Provável (h) | Pessimista (h) | PERT (h)
Refinamento | Refinamento + contrato FE/BE | 6 | 8 | 12
Backend | Listagem pendentes (cursor + filtros) | 12 | 16 | 24
Backend | Contadores | 4 | 6 | 10
Backend | Histórico | 8 | 10 | 18
Backend | Batch approve/reject | 12 | 18 | 28
Backend | Validação matrícula | 3 | 4 | 8
Backend | Falhas parciais / concorrência | 4 | 6 | 12
Backend | Testes backend | 8 | 10 | 18
Frontend | Menu + rota | 2 | 4 | 6
Frontend | Tela principal + cards | 10 | 16 | 28
Frontend | Infinite scroll | 8 | 12 | 20
Frontend | Filtros | 10 | 14 | 24
Frontend | Seleção em lote | 6 | 10 | 16
Frontend | Modal aprovação | 8 | 12 | 18
Frontend | Histórico | 8 | 12 | 20
Frontend | Testes FE | 12 | 16 | 28
Integração | Integração FE/BE | 12 | 16 | 24
Integração | Homologação + deploy | 6 | 8 | 14